Утверждаю:

Заведующая МБДОУ №6

______________Л.В. Валова

«___»_________2014г.

План-график введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

в МБДОУ №6 «Детский сад общеразвивающего вида».

| Мероприятия |  | Сроки | Ответственный | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО. | Март 2014 | Валова Л.В. | План-график введения ФГОС ДО Приказ об утверждении плана-графика |
| 2. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. | Март – апрель 2014 | Дутова М.П. | Создание банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. |
| 3. | Приведение локальных актов в соответствие с ФГОС ДО | Март – май 2014 | Валова Л.В. | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ДОО |
| 4. | Создание условий реализации ФГОС ДО | Май 2014 – декабрь 2016 | Валова Л.В. | Создание модели образовательного процесса в ОО. |
| 5. | Учет методических рекомендаций при разработке основной образовательной программы ДО | Ноябрь 2014 | Дутова М.П. | Создание банка данных методической литературы, пособий и материалов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО. Проект ООП |
| 6. | Организация развивающей предметно – пространственной среды | Ноябрь 2014 | Дутова М.П. | Перечень необходимого оборудования для реализации ФГОС |
| 7. | Корректировка разделов основной образовательной программы ДО с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды ДОО | Ноябрь 2014 | Дутова М.П. | Проект ООП |
| 8. | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке ООП ДО | После утверждения приказа Минобрнауки России | Дутова М.П. | Создание банка данных примерных образовательных программ, методической литературы, пособий и материалов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО. Утверждение ООП. |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 1. | Создание рабочей группы ДОО по введению ФГОС ДО. | Март 2014 | Валова Л.В. | Создание и определение функционала рабочей группы |
| 2. | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО | Март - декабрь 2014 | Дутова М.П. | Комплектование библиотеки методического кабинета ОО в соответствии с ФГОС ДО. План методической работы |
| 3. | Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования | Март - декабрь 2014 | Дутова М.П. | Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Изучаем и работаем по ФГОС ДО». |
| 4. | Организация работы пунктов получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования с учетом методических рекомендаций организаций | Март - декабрь 2014 | Валова Л.В. | План работы пунктов консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования с учетом методических рекомендаций организаций |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 1. | Поэтапная подготовка руководящих и педагогических работников ДОО по вопросам реализации ФГОС ДО | Июль 2014 – декабрь 2016 | Дутова М.П. | План-график повышения квалификации |
| 2. | Определение наставников для молодых специалистов | Ноябрь 2015 | Дутова М.П. | Создание индивидуальных маршрутов методического сопровождения педагогов |
| 4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 1. | Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ | Октябрь 2014 | Валова Л.В. | Оформление заказов через заявки |
| 2. | Корректировка и выполнение муниципальных заданий | Апрель 2014 – апрель 2015 | Валова Л.В. | Муниципальное задание |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 1. | Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения. Организация доступа работников ДОО к электронным образовательным ресурсам Интернет. | 2014 – 2016гг | Дутова М.П. | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений |
| 2. | Информирование педагогов, родителей (законных представителей) и всех заинтересованных лиц о нормативно-правовых и программно-методических документах по введению ФГОС ДО через разные формы: сайт ДОО, буклеты, информационные стенды, родительские собрания и пр. | 2014 – 2016гг | Валова Л.В. | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО. |
| 3. | Изучение общественного мнения по вопросам введения нового стандарта в содержание основной образовательной программы дошкольного образования, в том числе через сайт образовательного учреждения | 2014 – 2016гг | Дутова М.П. | Коррекция образовательного процесса ДОО. |